## Sheet1
Atividade | 2024 |  |  |  |  | 2025
| Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov
Detalhamento do escopo do projeto; Pesquisa e discussão da metodologia a ser aplicada | bar: 2024 Ago to 2024 Out
Projeto arquitetural preliminar da solução de software | bar: 2024 Ago to 2024 Nov
Preparação do texto da Proposta de TCC | bar: 2024 Ago to 2024 Set
Preparação da apresentação da Proposta de TCC | bar: 2024 Set
Revisão dos requisitos funcionais e não funcionais | bar: 2024 Ago to 2024 Set
Definição de tecnologias para solução | bar: 2024 Ago to 2024 Set
Detalhamento do projeto arquitetural | bar: 2024 Nov to 2025 Fev; 2025 Ago
Implementação do projeto | bar: 2024 Nov to 2025 Fev; 2025 Ago to 2025 Out
Construção da monografia | bar: 2025 Out to 2025 Nov
Elaboração da apresentação para a defesa do TCC | bar: 2025 Nov